## Objektdaten
Objektname | Objektname als Beispiel
BKP-Nr. und Arbeitsgattung | BKP Nummer als Beispiel
Datum Versand Ausschreibungen | 2023-08-18
KV Summe in CHF inkl. MwSt
Note on B3: Objektdaten und Datum (beliebiger Wochentag) eintragen diese Angaben werden auf die folgenden Blätter übertragen

## Offenes Verfahren WTO
Terminplan
Objektname | Objektname als Beispiel
BKP-Nr. und Arbeitsgattung | BKP Nummer als Beispiel
KV Summe in CHF inkl. MwSt | 0
Offenes Verfahren
WTO-Objekt
Aufgabe | Zuständigkeit | Datum
definitive Ausschreibungsunterlagen an "Support BPM" | PL BPM | 2023-08-14
Französische/Englische Übersetzung | Support BPM | 2023-08-14
Aktivierung Simap-Inserat | Support BPM | 2023-08-17
Veröffentlichung Ausschreibung Simap / Amtsblatt | Support BPM | 2023-08-18 | 5
Termin für schriftliche Fragen | Support BPM | 2023-09-01
Versand der Bewerberliste aus Simap an PL BPM / BL | Support BPM | 2023-09-01
Antworten vom PL an "Support BPM" | PL BPM | 2023-09-06
Veröffentlichung Antworten | Support BPM | 2023-09-07
Eingabedatum (Eingang bei der ausschreibenden Stelle. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend) |  | 2023-09-19
Offertöffnung | Support BPM | 2023-09-20
ev. rechtliches Gehör | Support BPM | 2023-09-21
Originalofferten zur Prüfung an Planer | PL BPM | 2023-09-21
Vergabeantrag inkl. Offerten von Planer | PL BPM | 2023-10-19
Kontrolle Vergabeantrag + Weiterleitung an "Support BPM" | PL BPM | 2023-10-24
Erstellung Verfügung / ev. rechtliches Gehör | Support BPM | 2023-10-30
Verfügung unterzeichnen | Support BPM | 2023-11-01
Versand Verfügung an Anbieter / Eröffnung Zuschlag via simap | Support BPM | 2023-11-02
Vertragsabschluss frühestens ab | PL BPM | 2023-11-25
Offertgültigkeit läuft ab |  | 2024-03-17
Formulas:
Datum = WORKDAY.INTL([Datum, row below],-1,1,1)
Datum = [Datum, row above]+14
Note on B3: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C14: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C19: Eingabefrist WTO: min. 30 Tage ab Veröffentlichung
Note on C23: für die Prüfung der Offerten wurden vier Wochen eingeplant
Note on C29: Offertgültigkeit Bau: 6 Monate Dienstleistungen: 3 Monate

## Offenes Verfahren nicht WTO
Terminplan
Objektname | Objektname als Beispiel
BKP-Nr. und Arbeitsgattung | BKP Nummer als Beispiel
KV Summe in CHF inkl. MwSt | 0
Einladungsverfahren
nicht WTO-Objekt
Aufgabe | Zuständigkeit | Datum
definitive Ausschreibungsunterlagen an "Support BPM" | PL BPM | 2023-08-16
Aktivierung Simap-Inserat | Support BPM | 2023-08-17
Veröffentlichung Ausschreibung Simap | Support BPM | 2023-08-18 | 5
Termin für schriftliche Fragen | Support BPM | 2023-08-25
Versand der Bewerberliste aus Simap an PL BPM / BL | Support BPM | 2023-08-25
Antworten vom PL an "Support BPM" | PL BPM | 2023-08-30
Veröffentlichung Antworten | Support BPM | 2023-08-31
Eingabedatum (Eingang bei der ausschreibenden Stelle. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend) |  | 2023-09-12 | 4
Offertöffnung | Support BPM | 2023-09-13
ev. rechtliches Gehör | Support BPM | 2023-09-14
Originalofferten zur Prüfung an Planer | PL BPM | 2023-09-14
Vergabeantrag inkl. Offerten von Planer | PL BPM | 2023-10-12
Kontrolle Vergabeantrag + Weiterleitung an "Support BPM" | PL BPM | 2023-10-17
Erstellung Verfügung / ev. rechtliches Gehör | Support BPM | 2023-10-23
Verfügung unterzeichnen | Support BPM | 2023-10-25
Versand Verfügung an Anbieter / Eröffnung Zuschlag via simap | Support BPM | 2023-10-26
Vertragsabschluss frühestens ab | PL BPM | 2023-11-18
Offertgültigkeit läuft ab |  | 2024-03-10
Formulas:
Datum = WORKDAY.INTL([Datum, row below],-1,1,1)
Datum = [Datum, row above]+7
Note on B3: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C13: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C18: Eingabefrist: min. 20 Tage ab Veröffentlichung
Note on C22: für die Prüfung der Offerten wurden vier Wochen eingeplant
Note on C28: Offertgültigkeit Bau: 6 Monate Dienstleistungen: 3 Monate

## Einladungsverfahren
Terminplan
Objektname | Objektname als Beispiel
BKP-Nr. und Arbeitsgattung | BKP Nummer als Beispiel
Einladungsverfahren
nicht WTO-Objekt
Aufgabe | Zuständigkeit | Datum
Versand Ausschreibungsunterlagen | PL BPManer | 2023-08-18
Information an "Support BPM" (inkl. Adressliste) | PL BPM | 2023-08-18
Eingabedatum (Eingang bei der ausschreibenden Stelle. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend) |  | 2023-09-08
Offertöffnung | Support BPM | 2023-09-11
ev. rechtliches Gehör | Support BPM | 2023-09-12
Originalofferten zur Prüfung an Planer | PL BPM | 2023-09-12
Vergabeantrag inkl. Offerten von Planer | PL BPM | 2023-10-03
Kontrolle Vergabeantrag und Weiterleitung an "Support BPM" | PL BPM | 2023-10-06
Erstellung Verfügung / ev. rechtliches Gehör | Support BPM | 2023-10-12
Verfügung unterzeichnen | Support BPM | 2023-10-16
Versand Verfügung an Anbieter | Support BPM | 2023-10-17
Vertragsabschluss frühestens ab | PL BPM | 2023-11-09
Offertgültigkeit läuft ab |  | 2024-03-06
Formulas:
Datum = [Datum, row above]
Datum = WORKDAY.INTL([Datum, row above],1,1,1)
Note on B3: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C10: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C16: für die Prüfung der Offerten wurden drei Wochen eingeplant
Note on C22: Offertgültigkeit Bau: 6 Monate Dienstleistungen: 3 Monate

## Selektives Verfahren WTO
Terminplan
Objektname | Objektname als Beispiel
BKP-Nr. und Arbeitsgattung | BKP Nummer als Beispiel
Selektives Verfahren
WTO-Verfahren
Aufgabe | Zuständigkeit | Datum
Stufe 1:
Ausschreibungsterminplan erstellen | SB | 2023-07-21
Präqualifiaktionsunterlagen erstellen | SB | 2023-07-21
Ausschreibungsunterlagen an BL B1 weiterleiten | SB | 2023-07-28
Zuschlagskriterien mit AL ZD absprechen | BL B1 | 2023-07-31
Simap-Erfassungsblatt | SB | 2023-08-04
Französische Übersetzung | ZD | 2023-08-06
Aktivierung Simap-Inserat | ZD | 2023-08-11
Definitive Präqualifikationsunterlagen an ZD | SB | 2023-08-13
Veröffentlichung Ausschreibung Simap |  | 2023-08-18
Termin für schriftliche Fragen |  | 2023-08-25
Antworten an ZD | SB | 2023-08-29
Antworten veröffentlichen | ZD | 2023-09-01
Eingabedatum Bewerbungen |  | 2023-09-15
Offertöffnung | Sekretariat | 2023-09-18
ev. rechtl. Gehör | ZD | 2023-09-19
Vorprüfung | SB | 2023-09-24
Bewertung / Selektion | SB | 2023-09-25
Erstellung Verfügung und Weiterleitung an ZD | SB | 2023-09-26
Verfügung an KBM / W. Haag | Sekretariat | 2023-09-30
Versand Verfügung / Einladung an Anbieter | Sekretariat | 2023-10-03
Rechtsmittelfrist |  | 2023-10-24
Stufe 2:
Einladung zum Angebot inkl. Versand Unterlagen | SB | 2023-10-27
Begehung | SB | 2023-11-03
Termin für schriftliche Fragen | ZD | 2023-11-17
Antworten an ZD | SB | 2023-11-21
Antworten veröffentlichen | ZD | 2023-11-24
Eingabedatum |  | 2023-11-28
Offertöffnung | Sekretariat | 2023-12-01
ev. rechtliches Gehör | ZD | 2023-12-02
Originalofferten zur Prüfung an SB | SB | 2023-12-02
Bewertung | SB | 2023-12-16
Erstellung Verfügung und Weiterleitung an ZD | SB | 2023-12-23
Verfügung an KBM, Bauchef oder Regierung | Sekretariat | 2023-12-27
Versand Verfügung an Anbieter | Sekretariat | 2024-01-06
Rechtsmittelfrist |  | 2024-02-06
Formulas:
Datum = [Datum, row below]
Datum = [Datum, row below]-7
Formeln und Kommentare anpassen
Note on B3: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C19: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C23: min. 25 Tag ab Veröffentlichung
Note on C31: 3 Wochen ab Versand Verfügung
Note on C39: Eingabefrist WTO-Verfahren: min. 30 Tage ab Veröffentlichung
Note on C43: Für die Prüfung der Offerten wurden zwei Wochen geplant
Note on C45: ab 250'000 Willi Haag / 1 Woche ab 500'000 Regierung / 2 Wochen
Note on C47: 3 Wochen ab Versand Verfügung

## Selektives Verfahren nicht WTO
Terminplan
Objektname | Objektname als Beispiel
BKP-Nr. und Arbeitsgattung | BKP Nummer als Beispiel
Selektives Verfahren
nicht WTO-Verfahren
Aufgabe | Zuständigkeit | Datum
Stufe 1:
Ausschreibungsterminplan erstellen | SB | 2023-07-21
Präqualifiaktionsunterlagen erstellen | SB | 2023-07-21
Ausschreibungsunterlagen an BL B1 weiterleiten | SB | 2023-07-28
Zuschlagskriterien mit AL ZD absprechen | BL B1 | 2023-07-31
Simap-Erfassungsblatt | SB | 2023-08-04
Aktivierung Simap-Inserat | ZD | 2023-08-11
Definitive Präqualifikationsunterlagen an ZD | ZD | 2023-08-15
Veröffentlichung Ausschreibung Simap |  | 2023-08-18
Termin für schriftliche Fragen |  | 2023-08-25
Antworten an ZD | SB | 2023-08-29
Antworten veröffentlichen | ZD | 2023-09-01
Eingabedatum Bewerbungen |  | 2023-09-15
Offertöffnung | Sekretariat | 2023-09-18
ev. rechtl. Gehör | ZD | 2023-09-19
Vorprüfung | SB | 2023-09-24
Bewertung / Selektion | SB | 2023-09-25
Erstellung Verfügung und Weiterleitung an ZD | SB | 2023-09-26
Verfügung an KBM / W. Haag | Sekretariat | 2023-09-30
Versand Verfügung / Einladung an Anbieter | Sekretariat | 2023-10-03
Rechtsmittelfrist |  | 2023-10-24
Stufe 2:
Einladung zum Angebot inkl. Versand Unterlagen | SB | 2023-10-27
Begehung | SB | 2023-10-31
Termin für schriftliche Fragen | ZD | 2023-11-04
Antworten an ZD | SB | 2023-11-06
Antworten veröffentlichen | ZD | 2023-11-07
Eingabedatum |  | 2023-11-17
Offertöffnung | Sekretariat | 2023-11-20
ev. rechtliches Gehör | ZD | 2023-11-21
Originalofferten zur Prüfung an SB | SB | 2023-11-21
Bewertung | SB | 2023-12-05
Weiterleitung an ZD und Erstellung Verfügung | ZD | 2023-12-12
Verfügung an KBM, Bauchef oder Regierung | Sekretariat | 2023-12-16
Versand Verfügung an Anbieter | Sekretariat | 2023-12-26
Rechtsmittelfrist |  | 2024-01-16
Formulas:
Datum = [Datum, row below]
Datum = [Datum, row below]-7
Formeln und Kommentare anpassen
Note on B3: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C18: Übertrag von Tabelle "Objektdaten"
Note on C22: min. 25 Tage ab Veröffentlichung
Note on C30: 3 Wochen ab Versand Verfügung
Note on C38: min. 3 Wochen ab Veröfffentlichung
Note on C42: Für die Bürofung der Offerten wurden zwei Wochen eingeplant
Note on C44: ab 250'000 Willii Haag / 1 Woche ab 500'000 Regierung / 3 Wochen
Note on C46: 3 Wochen ab Versand Verfügung